## Slide 1: Курсовая работа по дисциплине «Управление проектами»
Выполнил студент группы П-32
Корчагин В.Д.
Разработка автоматизированной корпоративной информационной системы для магазина компьютерной техники
Москва, 2019

## Slide 2: Цель проекта
Разработка автоматизированной корпоративной информационной системы (АКИС) для магазина компьютерной техники до 1 февраля 2020 года.

## Slide 3: Задачи проекта
Провести анализ предметной области АКИС.
Разработать макет АКИС.
Создать базу данных, содержащую данные о товарах и их поставщиках.
Разработать АКИС.
Протестировать АКИС.
Установка АКИС на компьютеры клиентов.
Создать инструкции по использованию этой АКИС.
Обучить персонал работе с АКИС.
Предъявить результат заказчику.

## Slide 4: План проекта
Устав проекта
Описание проекта
ИСР в виде дерева
Матрица ответственности
Реестр рисков
Проект в MS Project:
  ИСР с вехами, сроками, связями;
  Расписание проекта, описание ресурсов ;
  Модифицированные календари ресурсов.

## Slide 5: ИСР в виде дерева

## Slide 6: Контрольные точки проекта
№ пп | Дата | Результат
1 | 01.02.2019 | Старт проекта
2 | 20.02.2019 | Проведен анализ предметной области АКИС
3 | 15.03.2019 | Создан макет АКИС
4 | 18.07.2019 | Реализованы все функции АКИС
5 | 27.08.2019 | Завершено тестирование АКИС
6 | 11.09.2019 | Куплено необходимое оборудование
7 | 12.09.2019 | Завершено внедрение АКИС в систему заказчика
8 | 24.10.2019 | Персонал обучен работе с АКИС
9 | 04.12.2019 | Подготовлена техническая документация по работе с АКИС
10 | 01.02.2020 | Крайний срок завершения проекта.

## Slide 7: Бюджет проекта
Общий итог: 2201728 руб.
Бюджет: 2800000 руб. (600 000 резерв)
Chart: Отчет о движении денежных средств
| К1 | К2 | К3 | К4 | К1 | 2019 | 2020
Затраты | 189820 | 247586.6667 | 1537904 | 201020.79 | 25397.4833
Совокупные затраты | 189820 | 437406.6667 | 1975310.6667 | 2176331.6667 | 2201728.94

## Slide 8: Реестр рисков
№ п/п | Название риска | Описание | Вероятность | Влияние | Величина | Стратегия | Меры реагирования
1 | Увеличение бюджета | Падение курса рубля по отношению к другим мировым валютам минимум на 20% | 0.6 | 0.2 | 0.12 | Передача риска | Заключен договор со спонсором об увеличении бюджета на 20%.
2 | Снижение качества и увеличение сроков проекта | Привезенная техника может быть плохого качества или иметь брак. | 0.1 | 0.3 | 0.03 | Передача риска | Получить подписанный гарантийный талон на закупленную технику.
3 | Снижение качества проекта | Потеря ключевых сотрудников команды проекта | 0.2 | 0.7 | 0.14 | Снижение величины риска | Создание высокого уровня сотрудничества в команде.
4 | Увеличение сроков проекта | Ошибка в работе АКИС, которая не была обнаружена на этапе тестирования. | 0.3 | 0.3 | 0.09 | Уклонение от риска | Ликвидация ошибки
5 | Увеличение сроков проекта | Несвоевременные предоплаты спонсором на осуществление проекта. | 0.1 | 0.8 | 0.08 | Снижение риска | Предложить заказчику полную предоплату проекта.

## Slide 9: Выводы
Проанализирована предметная область.
Создан план проекта для разработки АКИС для магазина компьютерной техники.
Разработан ряд документов, построена ИСР в программе Microsoft Project.